## Capa
SMARTINVEST BANK
DOCUMENTAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJETO
Empresa | SmartInvest Bank
Ramo | Tecnologia Financeira (fintech)
Objetivo | Plataforma digital para educação financeira e simulação de investimentos.
Versão | 1.0
Data | 28/09/2026
Integrantes
Nome | RA | Função
Samuel Ferreira de Lima | Não informado | Tech Lead
Eric da Silva Rodrigues | Não informado | Analista de Dados
Lucas Rangel Lopes | Não informado | Gerente de Projetos
Fernando de Morais Gomes | Não informado | Analista de Cibersegurança
Lucas Thiago Magalhães Rocha | Não informado | Analista de Cibersegurança
Julio Rocha Lipa | Não informado | Gerente de Projetos
Matheus Saloio dos Santos Domingos Silveira | Não informado | Gerente de Projetos
Pablo Faustino de Melo Silva | Não informado | Analista PO
Gustavo Figueiredo Alexandre | Não informado | Analista de Dados
Guilherme Augusto Schmidt Pereira | Não informado | Analista PO

## 01_TAP
TAP – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Nome do projeto | SmartInvest Bank
Patrocinador | A definir pela instituição de ensino / grupo
Gerente do projeto | Samuel Ferreira de Lima
Objetivo | Desenvolver uma plataforma digital de educação financeira e simulação de investimentos, permitindo ao usuário administrar uma carteira virtual, realizar transações simuladas e receber recomendações conforme seu perfil de risco.
Justificativa | Facilitar a compreensão de investimentos e apoiar decisões financeiras por meio de um ambiente digital seguro, didático e orientado ao perfil do usuário.
Escopo incluído | Cadastro/login; perfil de investidor; carteira virtual; operações simuladas; recomendações por regras; dashboard; relatórios; conteúdos educacionais; administração; logs; testes e documentação.
Fora do escopo | Operações financeiras reais, custódia de recursos, execução de ordens reais, promessa de rentabilidade e aconselhamento financeiro individualizado.
Premissas | Dados de mercado podem ser simulados; equipe com disponibilidade acadêmica; requisitos serão validados pelos integrantes; solução será tratada como protótipo acadêmico.
Restrições | Prazo acadêmico; orçamento estimado; disponibilidade limitada da equipe; necessidade de ferramentas acessíveis.
Riscos principais | Mudança de requisitos; atraso de desenvolvimento; falhas de segurança; inconsistências em regras de recomendação; indisponibilidade de dados/serviços.
Critérios de sucesso | Entregas concluídas conforme EAP; requisitos críticos implementados; testes aprovados; documentação completa; apresentação realizada.
Entregáveis | TAP, EAP, Backlog, RACI, Gantt, Gestão de Custos, protótipo/solução, testes e documentação final.

## 02_EAP
EAP – ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
Código | Pacote / Entrega | Descrição
1 | SmartInvest Bank – Projeto | Projeto completo
1.1 | Iniciação | Formalização e definição inicial
1.1.1 | Termo de Abertura do Projeto | Documento de autorização do projeto
1.1.2 | Identificação das partes interessadas | Stakeholders e necessidades
1.2 | Planejamento | Planejamento do produto e do projeto
1.2.1 | Levantamento de requisitos | Requisitos funcionais e não funcionais
1.2.2 | Backlog do produto | Priorização das necessidades
1.2.3 | Arquitetura da solução | Definição da estrutura técnica
1.2.4 | Plano de cronograma e custos | Estimativas e linha de base
1.3 | UX/UI e prototipação | Experiência e interface
1.3.1 | Fluxos de usuário | Jornadas principais
1.3.2 | Protótipo das telas | Telas e navegação
1.4 | Desenvolvimento | Construção da solução
1.4.1 | Autenticação e usuários | Cadastro, login e permissões
1.4.2 | Perfil de investidor | Questionário e classificação
1.4.3 | Carteira virtual | Saldo, ativos e posição
1.4.4 | Simulação de operações | Compra, venda e histórico
1.4.5 | Recomendações | Motor de regras por perfil
1.4.6 | Dashboard e relatórios | Indicadores e relatórios
1.4.7 | Educação financeira | Conteúdo e navegação
1.5 | Segurança e qualidade | Controles e validações
1.5.1 | Testes funcionais | Validação dos requisitos
1.5.2 | Testes de segurança | Controles e vulnerabilidades
1.5.3 | Teste de usabilidade | Avaliação da experiência
1.6 | Implantação e encerramento | Entrega e documentação
1.6.1 | Homologação | Aceite da solução
1.6.2 | Documentação final | Manual e documentação técnica
1.6.3 | Apresentação e encerramento | Entrega acadêmica e lições aprendidas

## 03_Backlog
BACKLOG DO PROJETO
ID | Necessidade / História | Usuário | Descrição | Classificação | Prioridade | Critério de aceite
1 | Cadastro e login seguro | Usuário | Permitir criação de conta e acesso autenticado à plataforma. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
2 | Perfil de investidor | Usuário | Identificar o perfil de risco por meio de questionário. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
3 | Carteira virtual | Usuário | Visualizar e administrar uma carteira de investimentos simulada. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
4 | Simulação de compra e venda | Usuário | Executar operações simuladas de compra e venda de ativos. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
5 | Recomendações por perfil | Usuário | Receber sugestões educacionais de investimentos compatíveis com o perfil. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
6 | Dashboard financeiro | Usuário | Visualizar saldo, patrimônio, rentabilidade e distribuição da carteira. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
7 | Histórico de transações | Usuário | Consultar operações e movimentações realizadas na simulação. | Should Have | Média | Funcionalidade implementada e validada conforme requisito.
8 | Relatórios de desempenho | Usuário | Gerar análises de rentabilidade e evolução da carteira. | Should Have | Média | Funcionalidade implementada e validada conforme requisito.
9 | Conteúdo de educação financeira | Usuário | Disponibilizar conteúdos para explicar conceitos financeiros e de investimentos. | Should Have | Média | Funcionalidade implementada e validada conforme requisito.
10 | Alertas e notificações | Usuário | Informar alterações relevantes na carteira e eventos da simulação. | Could Have | Baixa | Funcionalidade implementada e validada conforme requisito.
11 | Administração de usuários | Administrador | Gerenciar usuários, permissões e dados básicos da plataforma. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
12 | Auditoria e logs | Administrador | Registrar eventos relevantes para rastreabilidade e segurança. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
13 | Proteção de dados | Administrador | Aplicar controles de segurança e privacidade aos dados da plataforma. | Must Have | Alta | Funcionalidade disponível e validada em teste.
14 | Teste de usabilidade | Equipe | Validar facilidade de uso com cenários de teste. | Should Have | Média | Funcionalidade implementada e validada conforme requisito.

## 04_RACI
MATRIZ RACI
Atividade | Samuel Ferreira de Lima | Eric da Silva Rodrigues | Lucas Rangel Lopes | Fernando de Morais Gomes | Lucas Thiago Magalhães Rocha | Julio Rocha Lipa | Matheus Saloio dos Santos Domingos Silveira | Pablo Faustino de Melo Silva | Gustavo Figueiredo Alexandre | Guilherme Augusto Schmidt Pereira
| Tech Lead | Analista de Dados | Gerente de Projetos | Analista de Cibersegurança | Analista de Cibersegurança | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Analista PO | Analista de Dados | Analista PO
TAP e planejamento do projeto | A/R | I | R | I | I | R | R | I | I | I
Levantamento de requisitos | A/C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
Backlog e priorização | A | I | R | I | I | R | R | I | I | I
Arquitetura da solução | A/R | I | I | I | I | I | I | I | I | I
UX/UI e protótipos | A/R | R/C | I | C | C | I | I | C | R/C | C
Autenticação e usuários | A/R | C | I | C | C | I | I | I | C | I
Carteira e simulação | A/R | C | I | I | I | I | I | I | C | I
Recomendações de investimentos | A/R | C | I | I | I | I | I | I | C | I
Dashboard e relatórios | A | R | I | I | I | I | I | I | R | I
Segurança e auditoria | A | I | I | R | R | I | I | I | I | I
Testes funcionais | A/R | R | I | R | R | I | I | R | R | R
Testes de segurança | A | I | I | R | R | I | I | I | I | I
Teste de usabilidade | bar: A/R to C
Documentação final | A | C | A/R | R | A/R | A/R | A/R | C | C | R
Apresentação e encerramento | A/R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
Legenda
R = Responsible (Executa) ¦ A = Accountable (Responsável final) ¦ C = Consulted (Consultado) ¦ I = Informed (Informado)

## 05_Gantt
GESTÃO DO CRONOGRAMA – GANTT
Atividade | Início | Fim | Duração (dias) | time axis 2026-10-05 to 2027-01-10
Iniciação e TAP | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 3 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-09
Levantamento de requisitos | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 3 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-14
Backlog e priorização | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 3 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-16
Arquitetura da solução | 2026-08-20 | 2026-08-23 | 3 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-22
UX/UI e protótipos | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 3 | bar: 2026-10-17 to 2026-10-26
Autenticação e usuários | 2026-08-30 | 2026-09-02 | 3 | bar: 2026-10-24 to 2026-11-05
Perfil de investidor | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 3 | bar: 2026-10-29 to 2026-11-08
Carteira virtual | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 3 | bar: 2026-11-03 to 2026-11-16
Simulação de operações | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 3 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-23
Recomendações por perfil | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 3 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-01
Dashboard e relatórios | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 3 | bar: 2026-11-23 to 2026-12-07
Educação financeira | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | bar: 2026-11-28 to 2026-12-09
Segurança, logs e auditoria | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 3 | bar: 2026-12-01 to 2026-12-13
Testes funcionais | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 3 | bar: 2026-12-11 to 2026-12-21
Testes de segurança | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 3 | bar: 2026-12-15 to 2026-12-23
Teste de usabilidade | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 3 | bar: 2026-12-19 to 2026-12-27
Homologação | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 3 | bar: 2026-12-28 to 2027-01-02
Documentação final | 2026-10-29 | 2026-11-01 | 3 | bar: 2026-12-31 to 2027-01-06
Apresentação e encerramento | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 3 | bar: 2027-01-07 to 2027-01-10

## 06_Custos
GESTÃO DE CUSTOS
Item | Valor/hora (R$) | Horas / Quantidade | Custo total (R$) | Observação
Gerenciamento do projeto | 60 | 50 | 3000
Análise de requisitos | 50 | 24 | 1200
Arquitetura e desenvolvimento | 80 | 120 | 9600
UX/UI e prototipação | 55 | 35 | 1925
Testes e qualidade | 55 | 50 | 2750
Segurança e auditoria | 75 | 30 | 2250
Documentação e apresentação | 45 | 25 | 1125
Infraestrutura/serviços de desenvolvimento | 40 | 20 | 800
TOTAL ESTIMADO |  |  | 22650 | > valores podem variar

## 07_Dashboard
PAINEL EXECUTIVO
Projeto | SmartInvest Bank | Distribuição do Backlog por prioridade
Total de backlog items | 14 | Prioridade | Quantidade
Itens prioridade alta | 9 | Alta | 9
Pacotes EAP | 29 | Média | 4
Atividades no Gantt | 19 | Baixa | 1
Custo estimado | R$ 23.700,00
Duração planejada | 98 dias